吉林农业科技学院文件

吉农院院发〔2021〕75号

吉林农业科技学院科研项目管理办法

第一章  总则

第一条  为加强学校科研管理工作，落实中共中央国务院关于印发《深化新时代教育评价改革总体方案》，吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省教育厅关于印发《贯彻落实<科技部 财政部 教育部 中科院关于持续开展减轻科研人员负担激发创新活力专项行动>落实方案》（吉科发政〔2021〕20号）等相关文件精神，根据《吉林省教育厅科学研究项目管理办法》（吉教科〔2017〕7号）、《吉林农业科技学院科技工作管理条例》（吉农院院发〔2017〕60号），结合学校实际，制定本办法。

第二条  科研项目管理的主要内容包括项目申报与立项、项目的实施、项目的结题验收。

第三条  学校科研管理部门负责全校教职工承担或合作承担的各级各类科研计划项目、基金项目和企事业单位委托项目的管理。

第二章  项目分类

第四条  按照科研项目的性质，学校将科研项目分为纵向科研项目、横向科研项目和校级项目三类。

纵向科研项目是指学校承担的列入国家、地方及行业管理部门的科研项目（发展计划项目、基金项目）。

横向科研项目是指学校受科研院所、高等院校等事业单位和社会企业委托，承担的科学研究、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询等项目。

校级项目是指学校科研管理部门组织实施或院（部、中心）组织实施经学校科研管理部门备案，由校内经费支持的各类科研项目。

第五条  为了更好地规范项目级别，完善项目管理，按照项目来源和资助额度，学校将科研项目按国家级、省部级、市厅级、校级四个级别认定。

第六条  科研项目级别认定

（一）纵向科研项目分为国家级、省部级、市厅级三个级别

国家级：科技部、教育部、国家自然科学基金委员会、国家哲学社会科学规划办、国家发改委下达的科研项目为国家级。

省部级：除上述国家级以外的其它部委下达的科研项目、吉林省科技厅、吉林省发改委、吉林省教育厅（按教育厅文件规定）、吉林省哲学社会科学基金规划办公室下达的各类科研项目。

市厅级：除上述省部级以外其它厅局下达的科研项目。

纵向联合基金项目：以上级拨款的实际出资经费为认定标准；校内匹配或出资的资金不计算在内，学校不再匹配资金。

（二）校级项目

校内项目、各种行业学会和协会、市社科联下达的科研项目。

（三）横向科研项目级别认定

横向科研项目以经费额度的大小确定为国家级、省部级、市厅级和校级。具体标准见表1。

表1 横向科研项目级别认定标准对照表

| 项 目 | 自然科学（万元） | 社会科学（万元） |
| --- | --- | --- |
| 国家级 | ≥60 | ≥30 |
| 省部级 | ≥30 | ≥15 |
| 市厅级 | ≥15 | ≥7 |
| 校 级 | ＞0 | ＞0 |

（四）开放科研课题认定

立项国家、其它省份重点实验室、研究基地、中心的开放科研课题，按市厅级项目认定管理，学校不匹配资金。

第七条  经学校批准，学校作为合作单位参加、有合作协议、经费分配比例不低于20％，且学校教师为项目组成员的各类纵向项目按原项目级别认定。若学校为主持单位，一般外拨经费比例不超过上级拨付经费的50%（子课题除外）。各类纵向项目二级子项目降低一级认定，经费以到位可支配经费计算。

第八条  项目经费匹配

根据项目级别和资金数额，学校给项目以资金匹配，匹配资金与项目经费同等要求列支和报销，市厅级以上横向项目匹配资金为合同经费的12%，与到位经费共同列支。具体标准见表2。

表2 纵向科研项目匹配标准对照表

| 项目来源 | 立项金额（万元） (可支配经费) | 匹配标准（万元） 面上（重点）项目 | 匹配标准（万元） 非面上（一般）项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家自然科学基金 | ≥200 | 40 | 20 |
|  | ≥50 | 15 | 10 |
|  | ≥15 | 10 | 5 |
|  | ＞0 | 5 | 2 |
| 国家社会科学基金 | ≥20 | 10 | 8 |
|  | ≥5 | 4 | 3 |
|  | ＞0 | 2 | 1 |
| 科技部 国家发改委 | ≥200 | 30 |  |
|  | ≥100 | 15 |  |
|  | ≥50 | 10 |  |
|  | ＞0 | 4 |  |
| 教育部人文社科项目 | ≥5 | 3 |  |
|  | ＞0 | 2 |  |
| 省科技厅 省发改委 | ≥200 | 10 |  |
|  | ≥50 | 4 |  |
|  | ≥30 | 3 |  |
|  | ≥8 | 1 |  |
|  | ＞0 | 0.5 |  |
| 吉林省规划办 | ≥5 | 2 |  |
|  | ≥3 | 1 |  |
|  | ＞0 | 0.5 |  |
| 吉林省教育厅 | ＞0 | 0.5 |  |
| 市厅级 | ≥30 | 1 |  |
|  | ≥0 | 0.3 |  |

第三章  项目申报与立项

第九条  纵向科研项目的申报与立项

（一）学校科研管理部门应积极争取各级纵向科研项目，及时准确地向全校发布申报信息，对于重要的项目申报，要充分发挥学校学科优势，组织跨单位、跨学科联合攻关；各院（部）分管科研的负责人，要积极组织本单位人员进行各级各类纵向项目申报；学校教职工按照纵向科研项目的立项要求提出项目申请或项目建议。

（二）向上级部门申请的项目，分为推荐申报与审查申报两种情况：推荐申报指上级要求限额推荐申报或排序申报的情况，由科研管理部门组织有关专家对申报项目进行评审，择优排序推荐；审查申报指上级没有数量限制或排序要求的情况，科研管理部门原则上仅对申报书规范性进行审查。

（三）各级纵向科研项目的建议书、申报书和计划任务书（合同书）等，如需加盖学校公章和负责人名章，经科研主管校长授权，由科研管理部门负责终审并办理相关手续。

（四）申报项目获得上级批准后，学校科研管理部门代表学校组织与项目审批部门签订计划任务书或合同书，项目即正式立项。

（五）各级纵向项目申报费用均由项目组承担。

第十条  横向科研项目申报与立项

（一）校内有关单位可直接组织人员同企事业单位联系洽谈，学校科研管理部门根据项目的需要可跨单位、跨学科组织有关科技人员同企事业单位洽谈，积极开展横向科研项目研究和技术服务。

（二）横向科研项目洽谈成功后，需要通过学校科研管理系统签订合同，并填写《吉林农业科技学院横向科研项目责任承诺书》，横向科研项目研究周期低于六个月的学校不予立项。签订合同时，必要的内容在双方协商达成一致的基础上，要补充列明。

（三）合同的审查采取项目主持人所在单位、科研管理部门两级审查制。项目主持人在学校科研管理系统填报提交后，先由所在单位审查，再由学校科研管理部门审核。

项目主持人所在单位和科研管理部门重点审查如下内容：

1.合同一方或双方当事人主体是否合格；

2.知识产权归属是否损害学校利益；

3.是否有明确的违约条款，违约条款对学校是否不利；

4.是否有明确的履约期限；

5.风险责任分担是否合理；

6.是否明确了争议解决办法；

7.是否有其它对学校利益产生损害的情况。

第十一条  校内科研基金项目的申报与立项，按照《吉林农业科技学院校内科研基金项目管理办法》执行。

第十二条  学校与外单位合作申报的纵向项目，须由合作双方协商一致，签订合作协议,在履行第十条规定的程序和内容审核合格的基础上，由科研管理部门按照学校有关规定组织签订项目合同（协议）书，加盖学校公章。

第十三条  项目合同书（计划任务书、协议书）是确认立项的法定文本。项目组必须将合同书（计划任务书、协议书）文本及有关立项材料（如纵向项目的申报材料、上级批文等）交给学校科研管理部门一份存档并在科研管理系统登记，在职称评聘等工作中以科研管理部门存档和科研管理系统登记审核通过的材料为准。

第四章  项目实施

第十四条  学校各级各类科研项目实行主持人负责制。

第十五条  确认立项的科研项目，项目主持人应及时按照合同（计划任务书）落实分工组织实施。行政及教辅部门人员承担的科研项目，按学科、专业或行业归属相应院（部）管理，无法归属的，由科技处管理。

第十六条  科研项目经费使用和管理须按照《吉林农业科技学院科研经费管理办法》执行。

第十七条  纵向科研项目合同内容不得随意变更，如出现以下情况必须由项目组形成书面报告，报学校科研管理部门研究解决。

（一）因不可抗力因素导致项目不能继续进行，需要撤项；

（二）需要修改项目的研究内容；

（三）更换项目主持人；

（四）技术路线调整。

横向科研项目原则上不得更改合同规定的内容和更换项目负责人，如遇特殊情况需要更改的，必须征得项目委托方和学校科研管理部门的同意，并签订书面补充合同，与原项目合同一并存档备案。在实施过程中，未经学校科研管理部门审核同意，项目负责人不允许在与项目有关的任何文件、资料、补充协议上签字，由此引起的一切后果由项目负责人承担全部法律责任。

第十八条  项目实施要严格按照合同书（计划任务书）的研究进度和内容执行，如无特殊原因未能按照计划执行的，经科研管理部门审核确认，报主管领导批准，根据具体情况对项目采取冻结经费等处理措施。横向科研项目研发失败或没有达到技术合同书约定条款的，项目负责人应与委托方协商处理，学校不承担经济和法律责任。

第十九条  项目实施过程中依据项目主管部门的要求，科研管理部门和各院（部）对项目进行跟踪管理，并加强对省级及以上级别项目的现场检查，确保项目严格按照合同书的要求执行，科研管理部门和各院（部）切实起到严格监督的作用。

第二十条  项目实施过程中实行年度完成进度报告制度和中期检查制度。根据项目主管部门要求以及项目实施的进程，采取校院两级负责、全面检查和抽查相结合的方式进行；项目主持人每年年底要对照项目计划进度进行总结，并将进展情况以电子版形式上传科研管理系统项目中期检查部分。

第二十一条  项目组成员要严格执行国家有关科技保密条例。项目计划任务书、研究总结、主要技术资料等必须按有关保密条例办理。

第二十二条  由于非人为因素导致拖期的项目，报科研管理部门核实，主管校领导批准，上级主管部门同意后最多延期一次，最长一年。

第二十三条  由于非不可抗力因素导致项目拖期，科研管理部门与其所在单位协商，更换主持人，并与上级科技主管部门协商确定项目完成时间。对协调无效而又无法进行的项目，由科研管理部门报请项目主管部门终止撤项，剩余经费全部收回，并对已支出经费和所购物品进行清理审核；对申请立项后不实施，或实施后不按照相关部门要求结题的项目，学校将撤销该项目，通过学校财务收回依据该项目所发的各种资金，情节严重者扣回全部项目资金。主持人三年内不允许再次申报该部门项目，并在一定范围内予以通报。

第五章  项目结题验收

第二十四条  科研项目结题验收是指项目完成单位或个人聘请同行专家，按照规定形式和程序，对科研项目完成情况进行严格的审查、考核和测试，并做出实事求是的评价。

第二十五条  列入国家和省（部）、市有关部门的科技计划项目，由项目下达部门结题验收；对上级主管部门委托学校进行结题的科研项目，将由科研管理部门组织对项目进行结题验收，并将结题验收材料报相关主管部门；校级项目由学校科研管理部门组织专家进行结题验收；横向项目结题验收按任务书规定的验收方式验收，原则上科研管理部门派人参与项目结题验收过程。

第二十六条  结题的方式包括检测鉴定、会议验收、函审等。

第二十七条  申请结题的条件包括完成合同书或计划任务书中规定的任务；无排名和权属争议；技术资料齐全并符合归档要求。

第二十八条  申请结题需要提供的技术资料包括鉴定大纲、工作报告、技术报告、查新报告、国内外对比报告、经济效益分析报告、应用证明(需盖章或签字)、论文、录像、实物样品、图片资料、计划任务书或者合同书、鉴定申请表、财务决算表、鉴定证书等。上级主管部门对资助金额大的纵向科研要求结题前进行审计的项目，由项目负责人向科技处提出申请，学校审计处负责、计划财务处配合，完成项目的结题审计。

第二十九条  纵向项目结题（含验收结题和终止结题）后，仍有尚未使用完的资金，原则上由项目负责人继续使用，根据后续项目需要提出申请并填写《吉林农业科技学院科研项目结余资金使用任务书》，不作为单独项目管理，只作为结余资金使用依据及原任务书的补充协议使用。结余资金只能用于续研项目的直接经费支出。申请使用结余资金需要在合同书终止日期后的一年内申请，两年内使用完毕。一年内没有申请的项目结余资金学校将收回，用于校内科研基金项目；两年内资金仍未使用完的，按规定由财政部门收回。结余资金使用结束后，项目组要向科技处提供项目结题报告和资金决算表，作为存档材料。

第三十条  结题验收程序

（一）申请

由项目主持人向所在院（部）提出申请，由院（部）形成正式结题申请报告，横向项目需提供《吉林农业科技学院横向项目结题验收申请表》及委托单位鉴定报告，于合同书截止前一个月把申请报告和结题材料上交科研管理部门。

（二）审核

各院（部）根据项目下达单位的项目结题要求，对主持人上交材料的真实性和规范性进行初审，初审合格后学校科研管理部门对材料进行审核，并报送项目下达单位预审。

（三）结题验收

通过上级主管部门预审合格的项目，科研管理部门负责与上级主管部门进行沟通与协调，确定结题验收的形式与时间，完成项目结题验收。

第六章  附则

第三十一条  本办法遇到上级政策调整时，按上级政策执行。

第三十二条  本办法自2021年7月1日起实施，原《吉林农业科技学院科研项目管理办法》（吉农院院发〔2020〕60号）同时废止。

第三十三条  本办法由科技处负责解释。

吉林农业科技学院

2021年6月21日